АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.03. 2019 г №11-р

О подготовке и проведении  пожароопасного

сезона 2019 года на территории

муниципального образования

«Нижнеграйворонский сельсовет»

Советского района Курской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), а так же в целях обеспечения безопасности людей,  организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов на территории Нижнеграйворонского сельсовета  от пожаров в 2019 году:

1.Утвердить прилагаемые:

-состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района в 2019 году;

-план мероприятий по подготовке и проведению  пожароопасного сезона  2019 года на территории муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нижнеграйворонского сельсовета

Советского района 	                                                       В.Н.Плеханов

Утвержден:

Распоряжением

администрации

Нижнеграйворонского сельсовета

Советского района

от 29.03. 2019 № 11-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону

на территории муниципального образования «Нижнеграйворонский сельсовет» Советского района в 2019 году

В.Н.Плеханов - глава Нижнеграйворонского сельсовета;

И.Н.Усов  – пожарный ДПД;

Л.К.Ишкова  – зав.Нижнеграйворонской СБ»;

Е.И.Нечепаева- зав.Нижнеграйворонским ФАП;

Е.В.Акулова- директор МКОУ»Нижнеграйворонская СОШ»;

О.А.Сысоева- зав. Натальинским клубом-филиалом;

О.С.Логачева- зав. Васильевским клубом-филиалом»;

Утвержден:

распоряжением

администрации

НИЖНЕГРАЙВОРОНСКОГО сельсовета

Советского района

от 29.03. 2019 № 11-р

ПЛАН

по подготовке к пожароопасному сезону в 2019 году на территории НИЖНЕГРАЙВОРОНСКОГО сельсовета Советского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Участие в заседании КЧС и ОПБ Администрации района вопросов подготовки и проведения пожароопасного периода | до 05.04.2019г | КЧС и ОПБ Администрации района |
| 2. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 29.03.2019г. | Глава сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки сил и средств сельского поселения, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | 12.04.2019г. | Главы сельсовета |
| 4. | Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижнеграйворонского сельсовета Советского района | до 15.04.2019г. | Заместитель Главы сельсовета |
| 5. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов сельского поселения с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 15.04.2019г. | Глава сельсовета |
| 6. | Участие в проведении штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Нижнеграйворонского сельсовета Советского района | 12.04.2019г. | Глава сельсовета |
| 7. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |
| 8. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах | постоянно | ОВД по Советскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Советскому району, глава сельсовета |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Оснащение добровольной пожарной охраны сельского поселения средствами пожаротушения, спецодеждой | до 15.04.2019г. | Главе сельского поселения |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 15.04.2019г. | Глава сельсовета, ОГУП «Кшеньлес», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Советскому району |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения пожаров | до 15.04.2019г. | Глава сельсовета |
| 4. | Приобретение не менее трех ранцевых огнетушителей для нужд добровольной пожарной охраны сельского поселения | до 15.04.2019г. | Глава сельсовета |
| 5. | Совместные действия с участковым инспектором, отделом комитета лесного хозяйства Курской области по Советскому району в осуществлении мероприятий по охране лесонасаждений сельского поселения, выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства и привлечению к ответственности лиц, виновных в их нарушении | постоянно | Глава сельсовета |
| 6. | Обеспечение постоянного информирования ЕДДС района и пожарной части района о состоянии пожарной обстановки на территории сельсовета | постоянно | Глава сельсовета |
| 7. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы по территории сельского поселения, активизировать применение статьи 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» № 1-ЗКО от 04.01.2003г. | постоянно | Глава сельсовета |
| 8. | Проведение тренировок с личным составом добровольной пожарной охраны по действиям при возникновении пожаров в населенных пунктах и лесонасаждениях сельсовета | два раза в месяц | Глава сельсовета |